## 业务接口（2016-8-10）
序号 | 模块 | 功能模块 | 接口名称 | 方法 | 接口地址 | 是否完成 | 类型 | 开发反馈是否修复完成 | 测试数据 | 测试结果 | 问题描述 | 验证是否通过 | 备注
1 | 手机端 | 新闻展示 | 栏目查询接口 | GET | 引用校园新闻中新闻栏目查询接口 | [7 empty] | 复合接口
|  |  | 新闻查询接口 | GET | /qxy/newlist?column=[colId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | [7 empty] | 只返回和token相关的
|  |  | 新闻内容查询接口 | GET | 引用校园新闻中新闻详情查看接口
|  |  | 轮播新闻查询接口 | GET | /qxy/homenews/list?token=[token] | [8 empty] | 已完成 | 新增 | 通过
|  | 通讯录 | 教师查询任课班级 | GET | /qxy/teacher/class?term=[termId]&teacher=[tid]&token=[token] | [8 empty] | 未完成 | 更新 | 未通过
|  |  | 班级查询任课老师 | GET | /qxy/class/teacher?term=[term]&class=[cid]&token=[token] | [9 empty] | 删除
|  |  | 班级查询家长通讯录 | GET | /qxy/class/parent?term=[term]&class=[cid]&student=[studentId]&page=[page]&size=[size]&token=[token]
|  |  | 家长角色对应学生所属班 | GET | /qxy/parent/class?term=[term]&parent=[parentId]&student=[studentId]&token=[token]
|  |  | 值日值周信息日历表状态查询接口 | GET | 引用工作管理-值日值周中值日值周信息日历表状态查询接口 | [7 empty] | 返回日期、类型
|  |  | 值周工作（手机端）安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/mobile/week?term=[term_id]&week=[week]&teacher=[tid]&token=[token] |  | 新增 |  |  |  | 新增接口，文档已更新 |  | 新增
|  |  | 值日工作（手机端）安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/mobile/day?term=[term]&date=[date]&teacher=[tid]&token=[token] |  | 新增 |  |  |  | 新增接口，文档已更新 |  | 新增
2 | 校园新闻 | 新闻管理 | 新闻列表查询接口 | GET | /qxy/news?column=[colId]&time=[startTime¦endTime]&type=[type]&teacher=[tid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | [7 empty] | 后台需返回所有新闻
|  |  | 新闻详情查看接口 | GET | /qxy/news/detaile?news=[newId]&token=[token]
|  |  | 新闻新增接口 | POST | /qxy/news | 已完成
|  |  | 新闻修改\置顶(取消)\审核(驳回)\加入轮播(取消)口 | PUT | /qxy/news | 已完成
|  |  | 新闻删除接口 | DELETE | /qxy/news | 已完成
|  |  | 幻灯图片上传接口（暂缺） | PUT | /qxy/news/upload/pictures
|  | 栏目管理 | 新闻栏目查询接口 | GET | /qxy/column?type=[type]&token=[token] |  |  |  | http://139.196.101.78:8668/column?type=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 新闻栏目新增接口 | POST | /qxy/column | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "title": "学校新闻", "auth": "1" }
|  |  | 新闻栏目修改及停用(启用)接口 | PUT | /qxy/column | 已完成
|  |  | 新闻栏目删除接口 | DELETE | /qxy/column | 已完成
3 | 工作管理 | 值日值周 | 值日值周信息日历表状态查询接口 | GET | /qxy/schedule/status?term=[term_id]&teacher=[tid]&token=[token]
|  |  | 值周工作安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/week?term=[term_id]&week=[week]&token=[token]
|  |  | 值日工作安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/day?term=[term]&date=[date]&token=[token]
|  |  | 值周(值日)工作岗位列表查询接口 | GET | /qxy/duty/list?type=[type]&token=[token] | [7 empty] | 加上停用字段,使用type区分获取是否全部岗位
|  |  | 值周(值日)工作岗位详情查询接口 | GET | /qxy/duty/content?duty=[dutyId]&token=[token]
|  |  | 值周(值日)工作安排新增接口 | POST | /qxy/schedule | 已完成
|  |  | 值周(值日)工作安排修改接口 | PUT | /qxy/schedule | 已完成
|  |  | 值周(值日)工作安排删除接口 | DELETE | /qxy/schedule | 已完成
|  |  | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口
|  |  | 值周(值日)工作安排应用至其他周或天接口 | PUT | /qxy/schedule/copy | 已完成
|  | 值日值周岗位 | 值周(值日)工作岗位新增接口 | POST | /qxy/duty | 已完成
|  |  | 值周(值日)工作岗位修改及停用(启用)接口 | PUT | /qxy/duty | 已完成
|  |  | 值周(值日)工作岗位删除接口 | DELETE | /qxy/duty | 已完成
|  | 岗位详情 | 值周(值日)工作岗位详情新增接口 | POST | /qxy/duty/content | 已完成
|  |  | 值周(值日)工作岗位详情修改接口 | PUT | /qxy/duty/content | 已完成
|  |  | 值周(值日)工作岗位详情删除接口 | DELETE | /qxy/duty/content | 已完成 | [6 empty] | 接口地址命名修改
|  | 工作流程 | 我提交的事项查询接口 | GET | /qxy/myapplication?teacher=[tid]&token=[token]
|  |  | 我提交的事项新增接口 | POST | /qxy/myapplication | 已完成
|  |  | 我提交的事项删除接口 | DELETE | /qxy/myapplication | 已完成
|  |  | 我的审批事项查询接口 | GET | /qxy/myaudit?teacher=[tid]&token=[token] | 已完成
|  |  | 我的审批驳回(同意)操作接口 | PUT | /qxy/myaudit/set | 已完成
|  | 工作流程模板设置 | 工作流程事项模板查询接口 | GET | /qxy/oatags?token=[token]
|  |  | 工作流程事项模板新增接口 | POST | /qxy/oatags | 已完成
|  |  | 工作流程事项模板修改接口 | PUT | /qxy/oatags | 已完成
|  |  | 工作流程事项模板删除接口 | DELETE | /qxy/oatags | 已完成
|  | 工作流程模板规则 | 工作流程事项模板规则查询接口 | GET | /qxy/oarule?oatags=[oatagsId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] |  | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 工作流程事项模板规则新增接口 | POST | /qxy/oarule | 已完成
|  |  | 工作流程事项模板规则修改及指定审批人接口 | PUT | /qxy/oarule | 已完成
|  |  | 工作流程事项模板规则删除接口 | DELETE | /qxy/oarule | 已完成
|  |  | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口
4 | 班级管理 | 班级管理 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用）
|  |  | 班级列表查询接口 | GET | /qxy/classlist?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学期查询接口 | GET | 引用学校管理中学校学期查询接口
|  | 班级课程 | 班级课程查询接口 | GET | /qxy/class/course?class=[cid]&token=[token] | 已完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学校课程查询接口 | GET | 引用系统设置中学校课程查询接口
|  |  | 班级课程新增接口 | POST | /qxy/class/course | 已完成
|  |  | 班级课程修改接口 | PUT | /qxy/class/course | 已完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级课程教师指定及修改接口 | PUT | /qxy/class/teacher | 已完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级课程删除接口 | DELETE | /qxy/class/course | 已完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口
|  | 班级学生 | 班级学生列表查询接口 | GET | /qxy/class/student/list?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | [7 empty] | 不需要传term
|  |  | 班级学生搜索接口 | GET | /qxy/class/student/search?student=[studentId]&number=[number]&token=[token] | [7 empty] | 查询删除修改新增和家长相关联
|  |  | 班级学生信息查询接口 | GET | /qxy/class/student/info?student=[studentId]&token=[token] |  | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级学生新增接口 | POST | /qxy/class/student/info |  | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级学生修改接口 | PUT | /qxy/class/student/info | [7 empty] | 检查相关联信息
|  |  | 班级学生删除接口 | DELETE | /qxy/class/student/info |  | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级学生家长列表查询接口 | GET | /qxy/class/student/parent/list?student=[studentId]&type=[type]&token=[token] |  | 新增 |  |  |  | 文档已更新 |  | 新增
|  |  | 班级学生家长新增接口 | POST | /qxy/class/student/parent |  | 新增 |  |  |  | 文档已更新 |  | 新增
|  |  | 班级学生家长修改/停用(启用)及指定默认家长接口 | PUT | /qxy/class/student/parent |  | 新增 |  |  |  | 文档已更新 |  | 新增
|  |  | 班级学生家长删除接口 | DELETE | /qxy/class/student/parent |  | 新增 |  |  |  | 文档已更新 |  | 新增
|  | 学生管理 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用）
|  |  | 学生列表搜索查询接口 | GET | /qxy/stundent/list?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] |  | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学生搜索接口 | GET | /qxy/stundent/search?student=[studentId]&number=[number]&token=[token] |  | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学生信息查询接口 | GET | 引用班级学生中班级学生信息查询接口 |  | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学生新增接口 | POST | 引用班级学生中班级学生(家长)新增接口
|  |  | 学生修改接口 | PUT | 引用班级学生中班级学生(家长)修改接口 | [7 empty] | 检查相关联信息
|  |  | 学生删除接口 | DELETE | 引用班级学生中班级学生(家长)删除接口
|  |  | 学生转班接口 | PUT | /qxy/student/move
5 | 课程表 | 班级课表查询 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 未完成
|  |  | 班级课表查询接口 | GET | /qxy/syllabus?class=[cid]&day=[startDay¦endDay]&token=[token] | 未完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 课程教师查询接口 | GET | 引用班级管理中班级课程查询接口 | 已完成
|  | 选择课程教师 | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口 | 已完成
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口 | 已完成
|  |  | 课程教师指定接口 | PUT | 引用班级管理中班级课程教师指定接口 | 已完成
|  |  | 课程教师修改接口 | PUT | 引用班级管理中班级课程教师修改接口 | 已完成
|  | 班级课表编辑 | 班级课表新增接口 | POST | /qxy/syllabus | 未完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级课表修改及删除接口 | PUT | /qxy/syllabus | 未完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级课表应用到其他周接口 | PUT | /qxy/syllabus/copy | 未完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  | 教师课表查询 | 教师班级列表查询接口 | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成
|  |  | 教师课表查询接口 | GET | 引用班级课表查询中班级课表查询接口 | 已完成
6 | 学校管理 | 校历管理 | 学校学期及校历日历状态查询接口 | GET | /qxy/termcalendarstatus?token=[token] | 已完成
|  |  | 学校校历查询接口 | GET | /qxy/calendar?term=[term_id]&time=[startTime¦endTime]&token=[token] | 已完成
|  |  | 学校校历新增接口 | POST | /qxy/calendar | 已完成
|  |  | 学校校历修改接口 | PUT | /qxy/calendar | 已完成
|  |  | 学校校历删除接口 | DELETE | /qxy/calendar | 已完成
|  | 学期设置 | 学校学期查询接口 | GET | /qxy/term?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/term?type=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 学校学期新增接口 | POST | /qxy/term | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "termName": "2016-2017-1", "startTime": "2016-09-01 00:00", "endTime": "2017-02-01 00:00" } | { "data": "", "info": "新增失败，时间入参格式错误", "status": 3, "token": "" } | 无法新增
|  |  | 学校学期修改\停用(启用)\设为缺省学期接口 | PTU | /qxy/term | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "termId": "1", "termName": "2016-2017-1", "startTime": "2016-8-9", "endTime": "2016-12-9", "isUse": "1", "isDefaule":"1" } | { "data": "", "info": "修改失败，时间入参格式错误", "status": 3, "token": "" } | 无法修改
|  |  | 学校学期删除接口 | DELETE | /qxy/term | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "termId": "1" } | 正常返回
7 | 校通讯录管理 | 教工管理 | 教工标签查询接口 | GET | /qxy/label?token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/label?token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | /qxy/teacher/list?label=[labelId]&type=[type]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/teacher/list?label=0&type=1&page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，数据正确性需要进一步测试
|  |  | 教工搜索接口 | GET | /qxy/teacher/search?phone=[phone]&email=[email]&type=[type]&token=[token] | 已完成
|  |  | 教工移动到特定标签接口 | PUT | /qxy/teacher/move | 已完成
|  |  | 移除指定标签下教工的接口 | PUT | /qxy/teacher/remove | 已完成
|  | 教工信息 | 教工信息查询接口 | GET | /qxy/teacher/info?tid=[tid]&token=[token] | 已完成
|  |  | 教工信息新增接口 | POST | /qxy/teacher/info | 已完成 | [6 empty] | 新增先查phone或email是否在user表中，如果有就关联，如果没有就新增user再关联
|  |  | 教工信息修改\教工身份停用(启用)接口 | PUT | /qxy/teacher/info | 已完成 | [6 empty] | 新增先查phone或email是否在user表中，如果有就关联，如果没有就新增user再关联
|  |  | 教工信息删除接口 | DELETE | /qxy/teacher | 已完成
|  | 教工标签管理 | 教工标签新增接口 | POST | /qxy/label | 已完成
|  |  | 教工标签修改接口 | PUT | /qxy/label | 已完成
|  |  | 教工标签删除接口 | DELETE | /qxy/label | 已完成
8 | 校园安全管理 | 安全日志 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成
|  |  | 学生列表查询接口 | GET | /qxy/stundent/namelist?class=[cid]&token=[token] | 已完成 | [6 empty] | 只需要班级学生名字，更新
|  |  | 安全日志查询接口 | GET | /qxy/securitylog?student=[studentId]&device=[deviceId]&time=[startTime¦endTime]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  | 报警规则管理 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成
|  |  | 班级报警列表查询接口 | GET | /qxy/class/alarmlist?cid=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级报警规则查询接口 | GET | /qxy/class/alarmrule?cid=[cid]&token=[token] | 已完成
|  |  | 班级报警规则新增接口 | POST | /qxy/class/alarmrule | 已完成
|  |  | 班级报警规则修改接口 | PUT | /qxy/class/alarmrule | 已完成
|  |  | 班级报警规则删除接口 | DELETE | /qxy/class/alarmrule | 已完成
|  |  | 班级报警规则应用至其他班接口 | PUT | /qxy/class/alarmrule/copy | 已完成
|  | 学生rfid | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成
|  |  | 学生rfid卡列表查询接口 | GET | /qxy/studentrfidlist?student=[studetId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 |  |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学生rfid卡新增接口 | PUT | /qxy/studentrfid | 已完成
|  |  | 学生rfid卡修改及设为有效（默认为无效）接口 | PUT | /qxy/studentrfid | 已完成
|  |  | 学生rfid卡删除接口 | PUT | /qxy/studentrfid | 已完成
|  |  | rfid卡对应学生列表查询搜索接口 | GET | /qxy/rfidstudent?rfid=[rfid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成
9 | 系统设置 | 密码管理 | 密码修改提交接口 | PUT | /qxy/uppassword | 已完成
|  | 课程管理 | 学校课程查询接口 | GET | /qxy/course?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/course?type=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，creator，sid这些都不对 |  |  | type值确认课程返回，0-有效的课程；1-所有课程；
|  |  | 学校课程新增接口 | POST | /qxy/course | 已完成 |  |  | { token:"910820738640559462371283192", courseName:"数学" } | 正常
|  |  | 学校课程修改及停用（启用）接口 | PUT | /qxy/course | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  |  | 学校课程删除接口 | DELETE | /qxy/course | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  | 班级设定 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | /qxy/termgradeclass?type=[type]&token=[token] | 已完成
|  |  | 学校班级查询接口 | GET | /qxy/class?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 |  | http://139.196.101.78:8668/class?class=1&page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 404错误 | 无法获取班级列表,文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学校班级新增接口 | POST | /qxy/class | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "termId":"1", "year":"2016", "count": "3", "gradeId": "1" } | 返回正确
|  |  | 学校班级修改接口 | PUT | /qxy/class | 已完成
|  |  | 学校班级删除接口 | DELETE | /qxy/class | 已完成
|  |  | 班级班主任指定接口 | PUT | /qxy/class/leader | 已完成 | [6 empty] | 不需要传term,可清空所设班主任为0，然后在设为1
|  | 学校作息模版设置 | 班级作息模版查询接口 | GET | /qxy/class/worktime?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 |  | http://139.196.101.78:8668/class/worktime?class=1&page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，数据不正确，显示无效的学期数据 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级作息模版新增接口 | PUT | /qxy/class/worktime | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "workId": "1", "cid":[1] } | 返回正常
|  |  | 班级作息模版修改接口 | PUT | /qxy/class/worktime | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1", "workId": "3" } | 返回正常
|  |  | 班级作息模版删除接口 | PUT | /qxy/class/worktime | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1", "workId": "3" } | { "data": "", "info": "访问失败", "status": 1, "token": "" } | 返回访问失败，需要调整为传班级id和token即可删除，文档已更新
|  |  | 学校作息模版查询接口 | GET | /qxy/worktime?token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/worktime?token=910820738640559462371283192 | 正常返回 |  |  | 返回作息模板及详细数据接口
|  |  | 学校作息模版新增接口 | POST | /qxy/worktime | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "workName":"高中毕业班作息" } | 404错误
|  |  | 学校作息模版修改接口 | PUT | /qxy/worktime | 已完成
|  |  | 学校作息模版删除接口 | DELETE | /qxy/worktime | 已完成
|  |  | 作息模版详情新增接口 | POST | /qxy/workrule | 已完成
|  |  | 作息模版详情修改接口 | PUT | /qxy/workrule | 已完成
|  |  | 作息模版详情删除接口 | DELETE | /qxy/workrule | 已完成
|  | 年级管理 | 学校年级标签查询接口 | GET | /qxy/gradelabel?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/gradelabel?type=1&token=910820738640559462371283192 | 有返回，creator不正确，SID不正确 |  |  | type值确认课程返回，0-有效的年级；1-所有年级；
|  |  | 学校年级标签新增接口 | POST | /qxy/gradelabel | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "gradeName":"高一年级" } | 正常返回
|  |  | 学校年级标签修改及停用（启用）接口 | PUT | /qxy/gradelabel | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "gradeId":"1", "gradeName":"高三年级" } | 正常返回
|  |  | 学校年级标签删除接口 | DELETE | /qxy/gradelabel | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "gradeId":"1" } | 正常返回，数据删除失败
|  | 设备管理 | 设备标签查询接口 | GET | /qxy/deviceinfo?sid=[sid]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/deviceinfo?sid=1&token=910820738640559462371283192 | 读取的数据不对，已经新增成功了
|  |  | 设备新增接口 | POST | /qxy/deviceinfo | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "deviceId":12, "sid":1, "deviceName":"学校校门", "username":"test1", "password":"123456", "token":"1" } | OK，插入后数据读不出？
|  |  | 设备修改接口 | PUT | /qxy/deviceinfo | 已完成 |  |  |  | 无法测试
|  |  | 设备删除接口 | DELETE | /qxy/deviceinfo | 已完成 |  |  |  | 无法测试
|  |  | 设备报警查询接口 | GET | /qxy/devicealarm?device=[deviceId]page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 |  | http://139.196.101.78:8668/devicealarm?device=1page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 返回空白（404 not found） | 文档已更新 |  | 更新
权限配置（暂缺）
附 | 附件 | 个人行程 | 个人行程查询接口 | GET | /qxy/trip?teacher=[tid]&day=[date]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 未完成 | 新增 |  |  |  | 文档已更新
|  |  | 个人行程新增接口 | POST | /qxy/trip | 未完成 | 新增 |  |  |  | 文档已更新
|  |  | 个人行程修改接口 | PUT | /qxy/trip | 未完成 | 新增 |  |  |  | 文档已更新
|  |  | 个人行程删除接口 | DELETE | /qxy/trip | 未完成 | 新增 |  |  |  | 文档已更新