## Sheet2
行标签
url参数变更，待处理测试
3.1.1
3.1.2
3.4.1
3.4.4
3.6.1
4.3.3
6.1.2
7.1.2
8.1.2
8.1.3
9.6.5
待测试
3.1.9
3.4.5
6.1.1
6.1.4
6.1.5
9.1.1
需要处理
1.1.2
1.1.4
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.2
1.3.3
2.1.1
2.1.2
2.1.4
3.1.3
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.4.2
4.1.2-1
4.1.2-2
4.2.1
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3.1
4.3.10
4.3.2
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.4.2
4.4.3
4.4.8
5.1.2
5.3.1
5.3.2
5.3.3
6.1.3
6.2.1
6.2.2
6.2.3
7.1.3
7.2.2
7.2.3
8.2.2-1
8.2.2-2
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.3.2-1
8.3.2-2
8.3.6-1
8.3.6-2
9.3.2-1
9.3.2-2
9.3.6
9.4.10
9.4.11
9.4.1-1
9.4.1-2
9.4.4
9.5.4
9.6.1
9.6.4
9.6.6.3
附.1.1
附.1.2
附.1.3
附.1.4
总计

## 业务接口（2016-8-10）
序号 | 模块 | 功能模块 | 接口序号 | 接口名称 | 方法 | 接口地址 | 是否完成 | 类型 | 反馈结果 | 说明2 | 测试数据 | 测试结果 | 问题描述 | 验证是否通过 | 备注
1 | 手机端 | 新闻展示 | 1.1.1 | 栏目查询接口 | GET | 引用校园新闻中新闻栏目查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看 | [5 empty] | 复合接口
|  |  | 1.1.2 | 新闻查询接口 | GET | /qxy/newlist?columnId=[colId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 待测试 | "用户既不是教师，也不是学生家长",2016-8-15 12:53/查询失败-2016-8-13 17:39/返回正常，无数据，实际有数据关联2016-8-13 12:00 | 139.196.101.78:8668/newlist?columnId=7&token=910820738640559462371283192 |  |  |  | 只返回和token相关的
|  |  | 1.1.3 | 新闻内容查询接口 | GET | 引用校园新闻中新闻详情查看接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 1.1.4 | 轮播新闻查询接口 | GET | /qxy/homenews/list?token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 | 正常返回2016-8-15 12：53/查询失败---2016-8-13 ：17:40/已提交待部署测试2016-8-13 12:00 | 139.196.101.78:8668/homenews/list?token=910820738640559462371283192 |  |  |  |  | 已完成 | 新增 | 通过
|  | 通讯录 | 1.2.1 | 教师查询任课班级 | GET | /qxy/teacher/class?termId=[termId]&tid=[tid]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 暂无数据 |  | 无法测试 |  |  |  | 未完成 | 更新 | 未通过
|  |  | 1.2.2 | 班级查询任课老师 | GET | /qxy/class/teacher?termId=[term]&cid=[cid]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 暂无数据 |  | 无法测试 |  |  |  |  | 删除
|  |  | 1.2.3 | 班级查询家长通讯录 | GET | /qxy/class/parent?termId=[term]&cid=[cid]&studentId=[studentId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 测试通过 | 139.196.101.78:8668/class/parent?termId=5&cid=2&studentId=2&page=1&size=12&token=910820738640559462371283192 | 无法测试
|  |  | 1.2.4 | 家长角色对应学生所属班 | GET | /qxy/parent/class?termId=[term]&parentId=[parentId]&studentId=[studentId]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/class?termId=5&parentId=1&studentId=2&token=910820738640559462371283192 | 无法测试
|  |  | 1.3.1 | 值日值周信息日历表状态查询接口 | GET | 引用工作管理-值日值周中值日值周信息日历表状态查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看 | [5 empty] | 返回日期、类型
|  |  | 1.3.2 | 值周工作（手机端）安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/mobile/week?termId=[term_id]&week=[week]&tid=[tid]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 目前暂不能获取其他教师的 | 139.196.101.78:8668/schedule/mobile/week?termId=5&week=1&token=910820738640559462371283192 |  | 新增接口，文档已更新 |  | 新增
|  |  | 1.3.3 | 值日工作（手机端）安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/mobile/day?termId=[term]&date=[date]&tid=[tid]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 暂无数据 | 139.196.101.78:8668/schedule/mobile/day?termId=5&date=2016-8-8 00:00:00&token=910820738640559462371283192 |  | 新增接口，文档已更新 |  | 新增
2 | 校园新闻 | 新闻管理 | 2.1.1 | 新闻列表查询接口 | GET | /qxy/news?columnId=[colId]&startTime=[startTime]&endTime=[endTime]&type=[type]&tid=[tid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/news?token=910820738640559462371283192 | 返回404错误 |  |  | 后台需返回所有新闻
|  |  | 2.1.2 | 新闻详情查看接口 | GET | /qxy/news/detaile?newsId=[newId]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 | 数据需校验 | 139.196.101.78:8668/news/detaile?newsId=1&token=910820738640559462371283192 | 查询失败，newsId不能为空 | 变更了地址后会提示报错
|  |  | 2.1.3 | 新闻新增接口 | POST | /qxy/news | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  |  | 2.1.4-1 | 新闻修改接口 | PUT | /qxy/news | 已完成 |  | 待测试 | 已修改完成待测试2016-8-17 22:15/修改失败，该新闻不允许被修改2016-8-15 12:55/新闻的修改、置顶（取消）、审核（驳回）、加入轮播（取消）参数标准核对2016-8-13 12:00 | { "newsId":"4", "title":"爆咋", "content":"6L+Z5piv5LiA5p2h5paw6Ze75YaF5a65", "columnId":"7", "newsType":"2", "newsReader":"222;211;233;", "newsClasser":"222;211;233;", "publishTime":"2016-8-9 00:00:00", "isPic":"0", "pic":"url", "isAudit":"1", "isHomenews":"1", "isTop": "1" } | 提示新闻id不能为空 | 提示修改失败
|  |  | 2.1.4-2 | 新闻置顶(取消)接口 | PUT | /qxy/news/top | 已完成 |  | 待测试 | 已修改完成待测试2016-8-17 22:15/修改失败，该新闻不允许被修改2016-8-15 12:55/新闻的修改、置顶（取消）、审核（驳回）、加入轮播（取消）参数标准核对2016-8-13 12:00 | { "newsId":"4", "title":"爆咋", "content":"6L+Z5piv5LiA5p2h5paw6Ze75YaF5a65", "columnId":"7", "newsType":"2", "newsReader":"222;211;233;", "newsClasser":"222;211;233;", "publishTime":"2016-8-9 00:00:00", "isPic":"0", "pic":"url", "isAudit":"1", "isHomenews":"1", "isTop": "1" } | 提示新闻id不能为空 | 提示修改失败
|  |  | 2.1.4-3 | 新闻审核(驳回)接口 | PUT | /qxy/news/audit | 已完成 |  | 待测试 | 已修改完成待测试2016-8-17 22:15/修改失败，该新闻不允许被修改2016-8-15 12:55/新闻的修改、置顶（取消）、审核（驳回）、加入轮播（取消）参数标准核对2016-8-13 12:00 | { "newsId":"4", "title":"爆咋", "content":"6L+Z5piv5LiA5p2h5paw6Ze75YaF5a65", "columnId":"7", "newsType":"2", "newsReader":"222;211;233;", "newsClasser":"222;211;233;", "publishTime":"2016-8-9 00:00:00", "isPic":"0", "pic":"url", "isAudit":"1", "isHomenews":"1", "isTop": "1" } | 提示新闻id不能为空 | 提示修改失败
|  |  | 2.1.4-4 | 新闻加入轮播(取消)接口 | PUT | /qxy/news/homenews | 已完成 |  | 待测试 | 已修改完成待测试2016-8-17 22:15/修改失败，该新闻不允许被修改2016-8-15 12:55/新闻的修改、置顶（取消）、审核（驳回）、加入轮播（取消）参数标准核对2016-8-13 12:00 | { "newsId":"4", "title":"爆咋", "content":"6L+Z5piv5LiA5p2h5paw6Ze75YaF5a65", "columnId":"7", "newsType":"2", "newsReader":"222;211;233;", "newsClasser":"222;211;233;", "publishTime":"2016-8-9 00:00:00", "isPic":"0", "pic":"url", "isAudit":"1", "isHomenews":"1", "isTop": "1" } | 提示新闻id不能为空 | 提示修改失败
|  |  | 2.1.5 | 新闻删除接口 | DELETE | /qxy/news | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  |  | 2.1.6 | 幻灯图片上传接口（暂缺） | PUT | /qxy/news/upload/pictures | 已完成 |  | 暂缺
|  | 栏目管理 | 2.2.1 | 新闻栏目查询接口 | GET | /qxy/column?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/column?type=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 2.2.2 | 新闻栏目新增接口 | POST | /qxy/column | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "title": "学校新闻", "auth": "1" } | 正常返回 | 栏目新增isUse缺省为1，默认前端传1即可
|  |  | 2.2.3 | 新闻栏目修改及停用(启用)接口 | PUT | /qxy/column | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "title": "学校新闻test", "auth": "1", "columnId": "1", "isUse": "1" } | 正常返回
|  |  | 2.2.4 | 新闻栏目删除接口 | DELETE | /qxy/column | 已完成 |  | 正常返回 | 需验证415问题 | { "token":"910820738640559462371283192", "columnId": "3" } | 415错误，应该是该接口的content-type没有设定为：application/json | 反馈人郑宇昂
3 | 工作管理 | 值日值周 | 3.1.1 | 值日值周信息日历表状态查询接口 | GET | /qxy/schedule/status?termId=[term_id]&tid=[tid]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/schedule/status?term=1&token=910820738640559462371283192 | 学期无数据，该接口无法全测试 | 等待学期接口完善后再测
|  |  | 3.1.2 | 值周工作安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/week?termId=[term_id]&week=[week]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 暂无数据 | 139.196.101.78:8668/schedule/week?term=1&week=1&token=910820738640559462371283192 | 学期无数据，该接口无法全测试 | 等待学期接口完善后再测
|  |  | 3.1.3 | 值日工作安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/day?termId=[term]&date=[date]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | "查询失败，nested exception is org.apache.ibatis.reflection.ReflectionException: There is no getter for property named 'tid' in 'class com.mcookies.qxy.common.SDutyScheduling.SDutySchedulingDBO'", | 139.196.101.78:8668/schedule/day?term=5&date=2016/8/9&token=910820738640559462371283192 | 学期无数据，该接口无法全测试 | date日期格式需要通用的格式或者需转换成查询格式
|  |  | 3.1.4 | 值周(值日)工作岗位列表查询接口 | GET | /qxy/duty/list?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/duty/list?token=910820738640559462371283192 | 正常返回 |  |  | 加上停用字段,使用type区分获取是否全部岗位
|  |  | 3.1.5 | 值周(值日)工作岗位详情查询接口 | GET | /qxy/duty/content?dutyId=[dutyId]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/duty/content?dutyId=1&token=910820738640559462371283192 | info": "查询失败，dutyId不能为空", | 已正常，需要修改接口定义
|  |  | 3.1.6 | 值周(值日)工作安排新增接口 | POST | /qxy/schedule | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "termId":"5", "type":"1", "date":"2016/08/10 00:00:00", "leaderTids":"212;221;", "tids":"211;234;213;215;", "dutyId":"1" } | 404 | 还是404报错
|  |  | 3.1.7 | 值周(值日)工作安排修改接口 | PUT | /qxy/schedule | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "id":"1", "leaderTids":"212;221;", "tids":"211;234;213;215;", "dutyId":"2" } | 无法测试
|  |  | 3.1.8 | 值周(值日)工作安排删除接口 | DELETE | /qxy/schedule | 已完成 |  | 正常返回 | 需调整为单条删除，id统一 | { "scheduleIds":[1] } | 无法测试
|  |  | 3.1.9 | 值周(值日)工作安排应用至其他周或天接口 | PUT | /qxy/schedule/copy | 已完成 |  | 正常返回 | 已测试通过 | { "ids":[2], "weeks":[ { "week":"1", "startTime":"2016-8-9", "endTime":"2016-8-15" }, { "week":"2", "startTime":"2016-8-16", "endTime":"2016-8-22" } ], "days":["2016-8-9","2016-8-10"] } | 学期无数据，该接口无法全测试
|  |  | 3.1.10 | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 3.1.11 | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  | 值日值周岗位 | 3.2.1 | 值周(值日)工作岗位新增接口 | POST | /qxy/duty | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "isUse": "1", "dutyName": "日常考核岗2" } | 正常返回
|  |  | 3.2.2 | 值周(值日)工作岗位修改及停用(启用)接口 | PUT | /qxy/duty | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "dutyId":"3", "dutyName":"日常e考核岗", "isUse":"1" } | 正常返回 | 已正常，需要修改接口定义
|  |  | 3.2.3 | 值周(值日)工作岗位删除接口 | DELETE | /qxy/duty | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "dutyIds":[5,6] } | 正常返回 | 已正常，需要修改接口定义
|  | 岗位详情 | 3.3.1 | 值周(值日)工作岗位详情新增接口 | POST | /qxy/duty/content | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  |  | 3.3.2 | 值周(值日)工作岗位详情修改接口 | PUT | /qxy/duty/content | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "id":"1", "content":"ddddddd", "startTime":"07:00", "endTime":"08:00" } | 正常返回
|  |  | 3.3.3 | 值周(值日)工作岗位详情删除接口 | DELETE | /qxy/duty/content | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "dutycontentlist":[1,2,3,4] } | 正常返回 | 已正常，需要修改接口定义 |  | 接口地址命名修改
|  | 工作流程 | 3.4.1 | 我提交的事项查询接口 | GET | /qxy/myapplication?tid=[tid]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  |  | 3.4.2 | 我提交的事项新增接口 | POST | /qxy/myapplication | 已完成 |  | 正常返回 | 测试已通过，需要继续测试审批之后2016-8-16 20:09/单表新增没问题，需要同时维护oa_examine_result表，新增提交事项时同时检查第一层需审批教师，并生成oa_examine_result表信息2016-8-13 17:42 | { "token":"910820738640559462371283192", "tid": "4", "type":"0", "oatagsId":"1", "content":"我生病了，需要治疗", } | 单表新增没问题，需要同时维护oa_examine_result表 | 当新增事项时会根据事项模板规则中的审批人生成每个审批人的审批信息，这个时候我的审批事项就可以获取到相应教师的待审核信息
|  |  | 3.4.3 | 我提交的事项删除接口 | DELETE | /qxy/myapplication | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  |  | 3.4.4 | 我的审批事项查询接口 | GET | /qxy/myaudit?tid=[tid]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 暂无数据 | 139.196.101.78:8668/myaudit?teacher=4&token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 3.4.5 | 我的审批驳回(同意)操作接口 | PUT | /qxy/myaudit/set | 已完成 |  | 正常返回 | 已测试通过2016-8-16 20:12/暂无数据2016-8-13 17:42 | { "id":"1", "result":"1", "content":"同意，注意身体" } | 待测试 | 需要有我的审批事项
|  | 工作流程模板设置 | 3.5.1 | 工作流程事项模板查询接口 | GET | /qxy/oatags?token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/oatags?token=910820738640559462371283192 | 返回正常
|  |  | 3.5.2 | 工作流程事项模板新增接口 | POST | /qxy/oatags | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  |  | 3.5.3 | 工作流程事项模板修改接口 | PUT | /qxy/oatags | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "oatagsId":"1", "oatagsName":"test", "type":"0", "cycle":"23" } | 正常返回
|  |  | 3.5.4 | 工作流程事项模板删除接口 | DELETE | /qxy/oatags | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "oatagsIds":[1,2] } | 正常返回 | 已正常，需要修改接口定义
|  | 工作流程模板规则 | 3.6.1 | 工作流程事项模板规则查询接口 | GET | /qxy/oarule?oatagsId=[oatagsId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 已测试通过2016-8-15 14:57/需要和文档比对一下，是否有问题2016-8-15 13:00/新增返回审批人集合tid及teacherName；目的在列表上需显示教师名字/2016-8-13 17:42 | 139.196.101.78:8668/oarule?oatags=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 3.6.2 | 工作流程事项模板规则新增接口 | POST | /qxy/oarule | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "oatagsId":"1", "oaruleName":"副校长审批", "serialNumber":"3", "adoptType":"1" } | 正常返回
|  |  | 3.6.3 | 工作流程事项模板规则修改及指定审批人接口 | PUT | /qxy/oarule | 已完成 |  | 正常返回 | 新增规则修改示例及指定审批人传参示例子，传参约定不同，需调整一下2016-8-13 17:43 | { "oaruleId":"2", "oaruleName":"副校长审批", "serialNumber":"3", "adoptType":"1", "tids":"1;2;3;" } | 正常返回
|  |  | 3.6.4 | 工作流程事项模板规则删除接口 | DELETE | /qxy/oarule | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "oaruleIdS":[1,2,3] } | 正常返回 | 已正常，需要修改接口定义
|  |  | 3.6.5 | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 3.6.6 | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
4 | 班级管理 | 班级管理 | 4.1.1 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 4.1.2-1 | 班级列表查询接口 | GET | /qxy/classlist?termId=[termId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 已测试通过2016-8-16 20:22/已修改提交待测试2016-8-15 20:38/测试通过 | 139.196.101.78:8668/classlist?page=1&size=12&token=910820738640559462371283192 | 返回查询失败 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.1.2-2 | 班级列表搜索接口 | GET | /qxy/classlist/search?cid=[cid]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 已处理2016-8-16 20:23/已修改提交待测试2016-8-15 20:38/404错误 | 139.196.101.78:8668/classlist/search?cid=2&token=910820738640559462371283192 | 返回查询失败 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.1.2-3 | 学期查询接口 | GET | 引用学校管理中学校学期查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  | 班级课程 | 4.2.1 | 班级课程查询接口 | GET | /qxy/class/course?cid=[cid]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/class/course?class=2&token=910820738640559462371283192 | info": "查询失败，cid不能为空" | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.2.2 | 学校课程查询接口 | GET | 引用系统设置中学校课程查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 4.2.3 | 班级课程新增接口 | POST | /qxy/class/course | 已完成 |  | 正常返回 | 正常返回2016-8-15 16:37/新增失败，tid不能为空2016-8-15 13:07/提示新增失败2016-8-13 :17:44 | { "cid":"2", "courseId":"3" } | info": "新增失败，\r\n### Error updating database. Cause: java.sql.BatchUpdateException: Column 'term' cannot be null\r\n### The error may involve com.mcookies.qxy.common.ClassCourse.ClassCourseDao.doInsert-Inline\r\n### The error occurred while setting parameters\r\n### SQL: INSERT INTO class_course ( id,sid,cid,term,class_time,week_day,use_day,course_id,course_name,tid,teacher_name,is_use,create_time,creator,update_time,updator ) VALUES ( ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,? )\r\n### Cause: java.sql.BatchUpdateException: Column 'term' cannot be null\n; SQL []; Column 'term' cannot be null; nested exception is java.sql.BatchUpdateException: Column 'term' cannot be null", "status": 1, "token": "" }
|  |  | 4.2.4 | 班级课程修改接口 | PUT | /qxy/class/course | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 正常返回2016-8-15 16:37/提示courseId不能为空2016-8-15 13:06/暂无数据2016-8-13 :17:44 | { "id":"2", "courseId":"3" } | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.2.5 | 班级课程教师指定及修改接口 | PUT | /qxy/class/teacher | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 正常返回2016-8-15 16:37/同上/暂无数据2016-8-13 :17:44 | { "id":"2", "tid":"6" } | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.2.6 | 班级课程删除接口 | DELETE | /qxy/class/course | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 正常返回2016-8-15 13:08/赞无数据2016-8-13 :17:44 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.2.7 | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 4.2.8 | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  | 班级学生 | 4.3.1 | 班级学生列表查询接口 | GET | /qxy/class/student/list?cid=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 404错误 | 139.196.101.78:8668/class/student/list?cid=2&token=910820738640559462371283192 | 404 |  |  | 不需要传term
|  |  | 4.3.2 | 班级学生搜索接口 | GET | /qxy/class/student/search?studentId=[studentId]&number=[number]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  |  | 404 |  |  | 查询删除修改新增和家长相关联
|  |  | 4.3.3 | 班级学生信息查询接口 | GET | /qxy/class/student/info?studentId=[studentId]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  |  | 正常返回 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.3.4 | 班级学生新增接口 | POST | /qxy/class/student/info | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid": "2", "photo": "url", "studentName": "张高丽", "email": "张高丽", "number": "14652288001", "phone": "张高丽", "dateOfSchool": "234324242", "studentType": "分配", "nation": "汉", "nativePlace": "湖北武汉", "cardType": "分配", "cardNumber": "142523521652", "political": "中共党员", "isOverseas": "0", "dateOfBirth": "1465228800", "residenceType": "13987723451", "residenceAddress": "新春一街12号", } | 复测正常返回 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.3.5 | 班级学生修改接口 | PUT | /qxy/class/student/info | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "studentId": "2", "photo": "url", "studentName": "费口舌看", "email": "1@1.dd", "number": "146522880113", "phone": "15235262532", "dateOfSchool": "1111", "studentType": "分配", "nation": "汉", "nativePlace": "湖北武汉", "cardType": "分配", "cardNumber": "142523521652", "political": "中共党员", "isOverseas": "0", "dateOfBirth": "1465228800", "residenceType": "13987723451", "residenceAddress": "新春一街12号", } | 正常返回 |  |  | 检查相关联信息
|  |  | 4.3.6 | 班级学生删除接口 | DELETE | /qxy/class/student/info | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  | { "studentId": "3" } | 正常返回 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.3.7 | 班级学生家长列表查询接口 | GET | /qxy/class/student/parent/list?studentId=[studentId]&type=[type]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 测试通过 |  | 404 | 文档已更新 |  | 新增
|  |  | 4.3.8 | 班级学生家长新增接口 | POST | /qxy/class/student/parent | 已完成 | 新增 | 正常返回 | `parent_name` bigint(20) NOT NULL COMMENT '家长姓名',需要调整为varchar | { "studentId":"2", "parentName":"张强", "phone":"15235256565", "workUnit":"咚咚咚某某公司", "position":"工程师", "role":"1", "isDefault":"1" } | 404 | 文档已更新 |  | 新增
|  |  | 4.3.9 | 班级学生家长修改/停用(启用)及指定默认家长接口 | PUT | /qxy/class/student/parent | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 已测试通过2016-8-16 20:25/代码已更新，服务待更新测试2016-8-15 14:54/提示修改成功2016-8-15 13:11/提示修改失败2016-8-13 17:46 | { "id":"2", "isUse":"0" } | 404 | 文档已更新 |  | 新增
|  |  | 4.3.10 | 班级学生家长删除接口 | DELETE | /qxy/class/student/parent | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 测试通过 |  | 404 | 文档已更新 |  | 新增
|  | 学生管理 | 4.4.1 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 4.4.2 | 学生列表搜索查询接口 | GET | /qxy/student/list?termId=[termId]&cid=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 已测试2016-8-16 20:26/已处理，待测试2016-8-15 19:47/班级id调整为非必填项/已测试通过 | 139.196.101.78:8668/student/list?cid=2&token=910820738640559462371283192 | 404错误 | 文档已更新，添加termId参数 |  | 更新
|  |  | 4.4.3 | 学生搜索接口 | GET | /qxy/student/search?studentId=[studentId]&number=[number]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 已测试通过 | 139.196.101.78:8668/student/search?studentId=2&token=910820738640559462371283192 | 404错误 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 4.4.4 | 学生信息查询接口 | GET | 引用班级学生中班级学生信息查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 4.4.5 | 学生新增接口 | POST | 引用班级学生中班级学生(家长)新增接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 4.4.6 | 学生修改接口 | PUT | 引用班级学生中班级学生(家长)修改接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看 | [5 empty] | 检查相关联信息
|  |  | 4.4.7 | 学生删除接口 | DELETE | 引用班级学生中班级学生(家长)删除接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 4.4.8 | 学生转班接口 | PUT | /qxy/student/move | 已完成 |  | 正常返回 | 已测试通过 | { "cid":"2", "studentId": "2" } | 无法测试 | 可以考虑优化，传class_student关联表id和cid
5 | 课程表 | 班级课表查询 | 5.1.1 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 5.1.2 | 班级课表查询接口 | GET | /qxy/syllabus?cid=[cid]&startTime=[startTime]&endTime=[endTime]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 访问失败 | 139.196.101.78:8668/syllabus?cid=5&startTime=2016-8-8 00:00:00&endTime=2016-8-20 00:00:00&token=910820738640559462371283192 | 未测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 5.1.3 | 课程教师查询接口 | GET | 引用班级管理中班级课程查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  | 选择课程教师 | 5.2.1 | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 5.2.2 | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 5.2.3 | 课程教师指定接口 | PUT | 引用班级管理中班级课程教师指定接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 5.2.4 | 课程教师修改接口 | PUT | 引用班级管理中班级课程教师修改接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  | 班级课表编辑 | 5.3.1 | 班级课表新增接口 | POST | /qxy/syllabus | 已完成 | 更新 | 待测试 | 已修改完成待测试2016-8-17 22:15/新增课表的时候需要同时处理class_teacher表关系 | { "termId": "5", "cid": "5", "syllabus": [ { "date": "2016-8-10", "courseteacher": [ { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" } ] }, { "date": "2016-8-11", "courseteacher": [ { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" } ] }, { "date": "2016-8-12", "courseteacher": [ { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" } ] }, { "date": "2016-8-13", "courseteacher": [ { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" } ] }, { "date": "2016-8-14", "courseteacher": [ { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" } ] }, { "date": "2016-8-15", "courseteacher": [ { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" } ] }, { "date": "2016-8-16", "courseteacher": [ { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" }, { "classTime": "1", "courseId": "2", "courseName": "语文", "tid": "1", "teacheName": "张三" }, { "classTime": "2", "courseId": "3", "courseName": "数学", "tid": "3", "teacheName": "王五" } ] } ] } | 未测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 5.3.2 | 班级课表修改及删除接口 | PUT | /qxy/syllabus | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 待测试 | { "courseteacher":[ { "id":"1", "courseId":"1", "courseName":"语文", "tid":"14", "teacheName":"张老师" }, { "id":"2", "courseId":"1", "courseName":"语文", "tid":"14", "teacheName":"张老师" }, { "id":"3", "courseId":"1", "courseName":"语文", "tid":"14", "teacheName":"张老师" }, { "id":"4", "courseId":"1", "courseName":"语文", "tid":"14", "teacheName":"张老师" } ] } | 未测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 5.3.3 | 班级课表应用到其他周接口 | PUT | /qxy/syllabus/copy | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 返回正常2016-8-15 23:59 /提示访问失败2016-8-15 15:15/待测试 | { "token": "910820738640559462371283192", "cid": "5", "sourcesyllabus": [ "2016-8-9", "2016-8-10", "2016-8-11", "2016-8-12", "2016-8-13", "2016-8-14", "2016-8-15" ], "targetweeks": [ [ "2016-8-9", "2016-8-10", "2016-8-11", "2016-8-12", "2016-8-13", "2016-8-14", "2016-8-15" ], [ "2016-8-9", "2016-8-10", "2016-8-11", "2016-8-12", "2016-8-13", "2016-8-14", "2016-8-15" ] ] } | 未测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  | 教师课表查询 | 5.4.1 | 教师班级列表查询接口 | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 5.4.2 | 教师课表查询接口 | GET | 引用班级课表查询中班级课表查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
6 | 学校管理 | 校历管理 | 6.1.1 | 学校学期及校历日历状态查询接口 | GET | /qxy/termcalendarstatus?token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 | 测试通过 | 139.196.101.78:8668/termcalendarstatus?token=910820738640559462371283192 | 无数据，返回正常
|  |  | 6.1.2 | 学校校历查询接口 | GET | /qxy/calendar?termId=[termId]&startTime=[startTime]&endTime=[endTime]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/calendar?&startTime=2016-8-9 00:00:00&endTime=2016-9-1 00:00:00&token=910820738640559462371283192 | 暂无数据
|  |  | 6.1.3 | 学校校历新增接口 | POST | /qxy/calendar | 已完成 |  | 正常返回 | 已测试通过 | { "token":"910820738640559462371283192", "termId": "1", "startTime": "2016-8-9", "endTime": "2016-9-9", "content": "学校安全检查", "department":"校办公室", } | 提示错误，新增失败
|  |  | 6.1.4 | 学校校历修改接口 | PUT | /qxy/calendar | 已完成 |  | 正常返回 | 校历修改不需要传termid,文档需要调整 | { "calendarId":"2", "startTime": "2016-8-9", "endTime": "2016-8-9", "content": "uu学校安全检查", "department":"校办公室", } | 无法测试
|  |  | 6.1.5 | 学校校历删除接口 | DELETE | /qxy/calendar | 已完成 |  | 正常返回 | 已测试通过 |  | 无法测试
|  | 学期设置 | 6.2.1 | 学校学期查询接口 | GET | /qxy/term?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | http://139.196.101.78:8668/term?type=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，提示查询失败 | 已复测正常
|  |  | 6.2.2 | 学校学期新增接口 | POST | /qxy/term | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "termName": "2016-2017-1", "startTime": "2016-09-01 00:00", "endTime": "2017-02-01 00:00" } | 正常返回 | 无法新增，已修复
|  |  | 6.2.3 | 学校学期修改\停用(启用)\设为缺省学期接口 | PTU | /qxy/term | 已完成 |  | 正常返回 | ok | { "termId": "9", "termName": "2017-2019-1", "startTime": "2016-8-9", "endTime": "2016-12-9", "isUse": "1", "isDefault":"1" } | { "data": "", "info": "修改失败，时间入参格式错误", "status": 3, "token": "" } | 无法修改
|  |  | 6.2.4 | 学校学期删除接口 | DELETE | /qxy/term | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "termId": "1" } | 正常返回
7 | 校通讯录管理 | 教工管理 | 7.1.1 | 教工标签查询接口 | GET | /qxy/label?token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | http://139.196.101.78:8668/label?token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 7.1.2 | 教工列表查询接口 | GET | /qxy/teacher/list?labelId=[labelId]&type=[type]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 已测试通过 | http://139.196.101.78:8668/teacher/list?label=0&type=1&page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，数据正确性需要进一步测试
|  |  | 7.1.3 | 教工搜索接口 | GET | /qxy/teacher/search?phone=[phone]&email=[email]&type=[type]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 已测试通过 | 139.196.101.78:8668/teacher/search?phone=1552512258&token=910820738640559462371283192 | 返回200，但无教师数据返回
|  |  | 7.1.4 | 教工移动到特定标签接口 | PUT | /qxy/teacher/move | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "teacher":[ { "tid":"1", "labelId":"0", "target":"2" }, { "tid":"2", "labelId":"0", "target":"3" } ] } | 返回正常
|  |  | 7.1.5 | 移除指定标签下教工的接口 | PUT | /qxy/teacher/remove | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "teacher":[ { "tid":"1", "labelId":"2" } ] } | 返回正常
|  | 教工信息 | 7.2.1 | 教工信息查询接口 | GET | /qxy/teacher/info?tid=[tid]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/teacher/info?tid=1&token=910820738640559462371283192 | 返回正常
|  |  | 7.2.2 | 教工信息新增接口 | POST | /qxy/teacher/info | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "teacherName":"张三", "gender":"1", "dateOfBirth":"2011/7/8 00:00:00", "startWorkT":"2011/7/8 00:00:00", "jobNumber":"0189302", "cardType":"1", "cardNumber":"425222522223252112", "homeAddress":"斯里兰卡", "phone":"155232523512", "email":"ee2@ww.com" } | 正常返回 |  |  | 新增先查phone或email是否在user表中，如果有就关联，如果没有就新增user再关联
|  |  | 7.2.3 | 教工信息修改\教工身份停用(启用)接口 | PUT | /qxy/teacher/info | 已完成 |  | 正常返回 | 修改提示成功，数据库数据未变更 | { "teacherinfo":[ { "tid":"15", "teacherName":"namelist", "gender":"1", "dateOfBirth":"2011/7/8 00:00:00", "startWorkT":"2011/7/8 00:00:00", "jobNumber":"0189302", "cardType":"1", "cardNumber":"425222522223252112", "homeAddress":"斯里兰卡", "isUse":"1" } ] } | 提示成功，数据未修改 |  |  | 新增先查phone或email是否在user表中，如果有就关联，如果没有就新增user再关联
|  |  | 7.2.4 | 教工信息删除接口 | DELETE | /qxy/teacher | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  | 教工标签管理 | 7.3.1 | 教工标签新增接口 | POST | /qxy/label | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  |  | 7.3.2 | 教工标签修改接口 | PUT | /qxy/label | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "labelId":"1", "labelName":"教研二组" } | 正常返回
|  |  | 7.3.3 | 教工标签删除接口 | DELETE | /qxy/label | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
8 | 校园安全管理 | 安全日志 | 8.1.1 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 8.1.2 | 学生列表查询接口 | GET | /qxy/student/namelist?cid=[cid]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 已测试通过2016-8-16 20:27/班级搜索无效2016-8-15 23:31/url字母拼错 | 139.196.101.78:8668/student/namelist?class=1&token=910820738640559462371283192 | 返回正常 |  |  | 只需要班级学生名字，更新
|  |  | 8.1.3 | 安全日志查询接口 | GET | /qxy/securitylog?termId=[termId]&studentId=[studentId]&deviceId=[deviceId]&startTime=[startTime]&endTime=[endTime]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 暂无数据 | 139.196.101.78:8668/securitylog?token=910820738640559462371283192 | 返回正常 | 文档已更新，添加termId参数 |  | 更新
|  | 报警规则管理 | 8.2.1 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 8.2.2-1 | 班级报警列表查询接口 | GET | /qxy/class/alarmlist?termId=[termId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 |  |  |  | 文档已更新，添加termId参数 |  | 更新
|  |  | 8.2.2-2 | 班级报警列表搜索接口 | GET | /qxy/class/alarmlist/search?cid=[cid]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 正常返回 | 139.196.101.78:8668/class/alarmlist/search?cid=12&token=910820738640559462371283192 |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 8.2.3 | 班级报警规则查询接口 | GET | /qxy/class/alarmrule?cid=[cid]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | 139.196.101.78:8668/class/alarmrule?cid=2&token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 8.2.4 | 班级报警规则新增接口 | POST | /qxy/class/alarmrule | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid": "6", "alarmrule":{ "alarmruleName":"早自习按时到校规则", "deviceId":"11", "startTime":"07:00", "endTime":"08:00", "flag":"0", "timeType":"0", "timeRepeat":"1111100", "timeDate":"2016-8-9 00:00:00" } } | 正常返回
|  |  | 8.2.5 | 班级报警规则修改接口 | PUT | /qxy/class/alarmrule | 已完成 |  | 正常返回 | 测试通过 | { "alarmruleId":"3", "alarmruleName":"晚自习", "deviceId":"1", "startTime":"07:00", "endTime":"08:00", "flag":"0", "timeType":"0", "timeRepeat":"1111100", "timeDate":"2016-8-9 00:00:00" } | 访问失败
|  |  | 8.2.6 | 班级报警规则删除接口 | DELETE | /qxy/class/alarmrule | 已完成 |  | 正常返回 | 提示成功，数据未删除成功，同时传cid和报警规则id，删除它们的关联关系 班级报警表class_alarm中新增主键，不能以cid为主键，因为一个规则可以应用到多个班级，一个班级也可以有多个规则 | { "token":"910820738640559462371283192", "cid": "2", "alarmruleId":"1" } | 访问失败
|  |  | 8.2.7 | 班级报警规则应用至其他班接口 | PUT | /qxy/class/alarmrule/copy | 已完成 |  | 正常返回 | 测试通过2016-8-15 23:33/提示访问失败 | { "token":"910820738640559462371283192", "cids":[3,4,5,6], "alarmruleIds":[1,2,3,3] } | 访问失败
|  | 学生rfid | 8.3.1 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 8.3.2-1 | 学生rfid卡列表查询接口 | GET | /qxy/studentrfidlist?termId=[termId]&cid=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 已测试正常返回2016-8-15 12:29/提示访问失败 | 139.196.101.78:8668/studentrfidlist?termId=5&cid=2&page=1&size=12&token=910820738640559462371283192 | 返回正常，返回信息需对照文档变更 | 文档已更新，添加termId参数 |  | 更新
|  |  | 8.3.2-2 | 学生rfid卡列表搜索接口 | GET | /qxy/studentrfidlist/search?studentId=[studetId]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 已测试正常 | 139.196.101.78:8668/studentrfidlist/search?studentId=2&token=910820738640559462371283192 | 返回正常 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 8.3.3 | 学生rfid卡新增接口 | PUT | /qxy/studentrfid | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "rfid":"012525236", "studentId":"12" } | 返回正常
|  |  | 8.3.4 | 学生rfid卡修改及设为有效（默认为无效）接口 | PUT | /qxy/studentrfid | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 返回正常
|  |  | 8.3.5 | 学生rfid卡删除接口 | PUT | /qxy/studentrfid | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 返回正常
|  |  | 8.3.6-1 | rfid卡对应学生列表查询接口 | GET | /qxy/rfidstudent?page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 | 返回数据有误，待调试 | 139.196.101.78:8668/rfidstudent?page=1&size=12&token=910820738640559462371283192
|  |  | 8.3.6-2 | rfid卡对应学生列表搜索接口 | GET | /qxy/rfidstudent/search?rfid=[rfid]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 验证通过 | 139.196.101.78:8668/rfidstudent/search?rfid=12525236&token=910820738640559462371283192
9 | 系统设置 | 密码管理 | 9.1.1 | 密码修改提交接口 | PUT | /qxy/uppassword | 已完成 |  | 正常返回 | 需要有测试用户来测试
|  | 课程管理 | 9.2.1 | 学校课程查询接口 | GET | /qxy/course?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | http://139.196.101.78:8668/course?type=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回 |  |  | type值确认课程返回，0-有效的课程；1-所有课程；
|  |  | 9.2.2 | 学校课程新增接口 | POST | /qxy/course | 已完成 |  | 正常返回 |  | { token:"910820738640559462371283192", courseName:"数学" } | 正常
|  |  | 9.2.3 | 学校课程修改及停用（启用）接口 | PUT | /qxy/course | 已完成 |  | 正常返回 | 已处理完成 | { "token":"910820738640559462371283192", "courseId":"8", "courseName":"科学", "isUse":"1" } | 正常返回 | 感觉和新增接口弄混了，返回的错误是重名，反馈人郑宇昂
|  |  | 9.2.4 | 学校课程删除接口 | DELETE | /qxy/course | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "courseId":"1" } | 正常返回
|  | 班级设定 | 9.3.1 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | /qxy/termgradeclass?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  |  | 9.3.2-1 | 学校班级查询接口 | GET | /qxy/class?termId=[termId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 已验证通过 | http://139.196.101.78:8668/class?page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 404错误 | 添加termId参数 |  | 更新
|  |  | 9.3.2-2 | 学校班级搜索接口 | GET | /qxy/class/search?cid=[cid]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 已验证通过 | http://139.196.101.78:8668/class?cid=1&token=910820738640559462371283192 | 404错误 | 无法获取班级列表,文档已更新 |  | 更新
|  |  | 9.3.3 | 学校班级新增接口 | POST | /qxy/class | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "termId":"1", "year":"2016", "count": "3", "gradeId": "1" } | 返回正常
|  |  | 9.3.4 | 学校班级修改接口 | PUT | /qxy/class | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1", "gradeId":"1", "className": "三班", "year": "2016" } | 返回正常
|  |  | 9.3.5 | 学校班级删除接口 | DELETE | /qxy/class | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1" } | 返回正常
|  |  | 9.3.6 | 班级班主任指定接口 | PUT | /qxy/class/leader | 已完成 |  | 正常返回 | 指定后返回成功，数据库未变更 | { "cid":"2", "tid": "1", "isLeader": "1" } | 返回正常 | 需要判断教师是否存在 |  | 不需要传term,可清空所设班主任为0，然后在设为1
|  | 学校作息模版设置 | 9.4.1-1 | 班级作息模版查询接口 | GET | /qxy/class/worktime?termId=[termId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | termid需要之后维护 | http://139.196.101.78:8668/class/worktime?page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，数据不正确，显示无效的学期数据 | 添加termId参数 |  | 更新
|  |  | 9.4.1-2 | 班级作息模版搜索接口 | GET | /qxy/class/worktime/search?cid=[cid]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 |  | http://139.196.101.78:8668/class/worktime?class=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，数据不正确，显示无效的学期数据 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 9.4.2 | 班级作息模版新增接口 | PUT | /qxy/class/worktime | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "workId": "1", "cid":[1] } | 返回正常
|  |  | 9.4.3 | 班级作息模版修改接口 | PUT | /qxy/class/worktime | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1", "workId": "3" } | 返回正常
|  |  | 9.4.4 | 班级作息模版删除接口 | PUT | /qxy/class/worktime | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1", "workId": "3" } | { "data": "", "info": "访问失败", "status": 1, "token": "" } | 返回访问失败，需要调整为传班级id和token即可删除，文档已更新
|  |  | 9.4.5 | 学校作息模版查询接口 | GET | /qxy/worktime?token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | http://139.196.101.78:8668/worktime?token=910820738640559462371283192 | 正常返回 |  |  | 返回作息模板及详细数据接口
|  |  | 9.4.6 | 学校作息模版新增接口 | POST | /qxy/worktime | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "workName":"高中毕业班作息" } | 正常返回
|  |  | 9.4.7 | 学校作息模版修改接口 | PUT | /qxy/worktime | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "workId":"1", "workName":"高中毕业班作息2" } | 正常返回
|  |  | 9.4.8 | 学校作息模版删除接口 | DELETE | /qxy/worktime | 已完成 |  | 正常返回 |  |  | 正常返回
|  |  | 9.4.9-s | 作息模版详情查询接口 | GET | /qxy/workrule?workId=[workId]&token=[token] | 已完成 | 新增 | 正常返回 | 已测试正常返回2016-8-15 12:19/404 | 139.196.101.78:8668/studentrfidlist?termId=5&cid=2&page=1&size=12&token=910820738640559462371283192 |  | 新增接口，文档已更新
|  |  | 9.4.9 | 作息模版详情新增接口 | POST | /qxy/workrule | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "workId":"1", "wruleName":"早自习二", "wruleStage":"0", "startTime":"08:00", "endTime":"09:00" } | 正常返回
|  |  | 9.4.10 | 作息模版详情修改接口 | PUT | /qxy/workrule | 已完成 |  | 正常返回 | 处理完成 | { "token":"910820738640559462371283192", "wruleId":"1", "wruleName":"早自习三", "wruleStage":"0", "startTime":"08:00", "endTime":"09:00" } | 提示访问失败
|  |  | 9.4.11 | 作息模版详情删除接口 | DELETE | /qxy/workrule | 已完成 |  | 正常返回 | 处理完成 | { "token":"910820738640559462371283192", "wruleId":"1" } | 提示成功，但是数据库中信息还存在
|  | 年级管理 | 9.5.1 | 学校年级标签查询接口 | GET | /qxy/gradelabel?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 |  | http://139.196.101.78:8668/gradelabel?type=1&token=910820738640559462371283192 | 有返回 |  |  | type值确认课程返回，0-有效的年级；1-所有年级；
|  |  | 9.5.2 | 学校年级标签新增接口 | POST | /qxy/gradelabel | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "gradeName":"高一年级" } | 正常返回
|  |  | 9.5.3 | 学校年级标签修改及停用（启用）接口 | PUT | /qxy/gradelabel | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "gradeId":"1", "gradeName":"高三年级" } | 正常返回
|  |  | 9.5.4 | 学校年级标签删除接口 | DELETE | /qxy/gradelabel | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "gradeId":"1" } | 正常返回，数据删除失败
|  | 设备管理 | 9.6.1 | 设备标签查询接口 | GET | /qxy/deviceinfo?sid=[sid]&token=[token] | 已完成 |  | 正常返回 | 测试完成2016-8-15 23:35 /返回列表需添加设备自增id 2016-8-15 17:16/已测试正常返回2016-8-15 12:18/已提交，待部署测试，需要返回设备表自增id | http://139.196.101.78:8668/deviceinfo?sid=123456789&token=910820738640559462371283192 | 读取的数据不对，已经新增成功了 | 提示正常200，未返回设备信息
|  |  | 9.6.2 | 设备新增接口 | POST | /qxy/deviceinfo | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "deviceId":"122342", "sid":"1", "deviceName":"学校校门", "username":"test1", "password":"123456" } | 正常返回
|  |  | 9.6.3 | 设备修改接口 | PUT | /qxy/deviceinfo | 已完成 |  | 正常返回 |  | { "token":"910820738640559462371283192", "id":"1", "deviceId":"1223411112", "sid":"1", "deviceName":"学校校dd门", "username":"test1", "password":"123456" } | 正常返回
|  |  | 9.6.4 | 设备删除接口 | DELETE | /qxy/deviceinfo | 已完成 |  | 正常返回 | 处理完成 | { "token":"910820738640559462371283192", "id":"1" } | 提示访问失败
|  |  | 9.6.5 | 设备报警查询接口 | GET | /qxy/devicealarm?deviceId=[deviceId]page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 正常返回 | 暂无数据 | http://139.196.101.78:8668/devicealarm?device=1page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 无数据 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 9.6.6.3 | 设备信息的输入和输出接口 |  |  | 已完成 |  | 待测试 | 已完成部署 |  |  |  |  | 更新
|  | 权限配置 |  |  |  | 暂缺 |  |  | 需要处理 | 待文档定义
附 | 附件 | 个人行程 | 附.1.1 | 个人行程查询接口 | GET | /qxy/trip?tid=[tid]&date=[date]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 未完成 | 新增 | 正常返回 |  |  |  | 文档已更新
|  |  | 附.1.2 | 个人行程新增接口 | POST | /qxy/trip | 未完成 | 新增 | 待测试 | 已修改完成待测试2016-8-17 22:15/新增需要优化，不用传tid，默认从token中获取 |  |  | 文档已更新
|  |  | 附.1.3 | 个人行程修改接口 | PUT | /qxy/trip | 未完成 | 新增 | 正常返回 |  |  |  | 文档已更新
|  |  | 附.1.4 | 个人行程删除接口 | DELETE | /qxy/trip | 未完成 | 新增 | 正常返回 |  |  |  | 文档已更新
| login.token相关 | token | login.2 | Token方案总体说明 |  | 详见说明文档 |  |  | 待测试
|  |  | login.2.4 | Token方案的实现 |  | token刷新接口接口返回了当前的authorizer_access_token，该API用于在授权方令牌（authorizer_access_token）失效时，可用刷新令牌（authorizer_refresh_token）获取新的令牌。请注意，此处token是2小时刷新一次，开发者需要自行进行token的缓存。 |  |  | 待测试
|  |  | login.3.1 | token刷新接口 | GET | /qxy/component?token=[authorizer_refresh_token] |  |  | 待测试
|  |  | login.3.2 | token验证接口 |  | 验证接口通过接口捕捉器统一调用，不再使用单独的验证接口。验证接口返回用户的基本登录信息； |  |  | 待测试
|  |  | login.3.3 | token状态查询接口 | GET | /qxy/component_info?token=[authorizer_access_token] |  |  | 待测试
|  | 学校相关 | login.4.1 | 学校列表查询接口 | GET | /qxy/school/list?type=[type] |  |  | 需要处理
|  |  | login.4.2 | 学校详细信息查询接口 | GET | /qxy/school/info?sid=[sid] |  |  | 需要处理
|  |  | login.4.3 | 学校详细信息新增接口 | POST | /qxy/school?token=[token] |  |  | 需要处理
|  |  | login.4.4 | 学校详细信息修改/停用（启用）接口 | PUT | /qxy/school?token=[token] |  |  | 需要处理
|  |  | login.4.5 | 学校删除接口 | DELETE | /qxy/school?token=[token] |  |  | 需要处理
|  | 用户登录相关 | login.5.1 | 用户名/手机号/邮箱密码登录接口 | POST | /qxy/login |  |  | 需要处理
|  |  | login.5.2 | 手机号短信验证码登录接口 | POST | /qxy/login/captcha |  |  | 需要处理
|  |  | login.5.3 | 生成短信验证码接口 | POST | /qxy/captcha/create |  |  | 需要处理
|  |  | login.5.4 | 忘记密码（手机）接口 | POST | /qxy/forgetPassword |  |  | 需要处理
|  |  | login.5.5 | 重置密码接口 | POST | /qxy/resetPassword |  |  | 需要处理
|  |  | login.5.6 | OpenID登录接口 |  | 暂缺文档 |  |  | 需要处理
10 | 其他附加接口 | excel导入 | 10.1.1 | 班级学生导入接口 | POST | /qxy/import/student?token=[token] |  |  | 需要处理
|  |  | 10.1.2 | 班级学生家长导入接口 | POST | /qxy/import/student/parent?token=[token] |  |  | 需要处理
|  |  | 10.1.3 | 教师导入接口 | POST | /qxy/import/teacher?token=[token] |  |  | 需要处理
|  |  | 10.1.4 | 学生卡导入接口 | POST | /qxy/import/studentRfid?token=[token] |  |  | 需要处理
|  |  | 10.1.5 | 班级课程表导入接口 | POST | /qxy/import/syllabus?token=[token] |  |  | 需要处理
|  | 短信群发 | 10.2.1 | 发送消息接口 | POST | 暂缺文档 |  |  | 需要处理
|  |  | 10.2.2 | 短信消息记录查询接口 | GET | 暂缺文档 |  |  | 需要处理
|  |  | 10.2.3 | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 10.2.4 | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口 | 已完成 |  | 引用接口，不用看
|  |  | 10.2.5 | 学校班级查询接口 |  | 引用9.3.2-1 |  |  | 需要处理
|  | 微信企业号千校云平台接入 |  |  |  | 详见文档