## 业务接口（2016-8-10）
序号 | 模块 | 功能模块 | 接口名称 | 方法 | 接口地址 | 是否完成 | 类型 | 开发反馈结果 | 测试数据 | 测试结果 | 问题描述 | 验证是否通过 | 备注
1 | 手机端 | 新闻展示 | 栏目查询接口 | GET | 引用校园新闻中新闻栏目查询接口 | [7 empty] | 复合接口
|  |  | 新闻查询接口 | GET | /qxy/newlist?column=[colId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] |  |  | 需要处理 |  | 404 |  |  | 只返回和token相关的
|  |  | 新闻内容查询接口 | GET | 引用校园新闻中新闻详情查看接口
|  |  | 轮播新闻查询接口 | GET | /qxy/homenews/list?token=[token] |  |  | 需要处理 | 139.196.101.78:8668/homenews/list?token=910820738640559462371283192 | 404 |  |  |  | 已完成 | 新增 | 通过
|  | 通讯录 | 教师查询任课班级 | GET | /qxy/teacher/class?term=[termId]&teacher=[tid]&token=[token] |  |  | 需要处理 |  | 无法测试 |  |  |  | 未完成 | 更新 | 未通过
|  |  | 班级查询任课老师 | GET | /qxy/class/teacher?term=[term]&class=[cid]&token=[token] |  |  | 需要处理 |  | 无法测试 |  |  |  |  | 删除
|  |  | 班级查询家长通讯录 | GET | /qxy/class/parent?term=[term]&class=[cid]&student=[studentId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] |  |  | 需要处理 |  | 无法测试
|  |  | 家长角色对应学生所属班 | GET | /qxy/parent/class?term=[term]&parent=[parentId]&student=[studentId]&token=[token] |  |  | 需要处理 |  | 无法测试
|  |  | 值日值周信息日历表状态查询接口 | GET | 引用工作管理-值日值周中值日值周信息日历表状态查询接口 | [7 empty] | 返回日期、类型
|  |  | 值周工作（手机端）安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/mobile/week?term=[term_id]&week=[week]&teacher=[tid]&token=[token] |  | 新增 | 需要处理 |  |  | 新增接口，文档已更新 |  | 新增
|  |  | 值日工作（手机端）安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/mobile/day?term=[term]&date=[date]&teacher=[tid]&token=[token] |  | 新增 | 需要处理 |  |  | 新增接口，文档已更新 |  | 新增
2 | 校园新闻 | 新闻管理 | 新闻列表查询接口 | GET | /qxy/news?column=[colId]&time=[startTime¦endTime]&type=[type]&teacher=[tid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] |  |  | 需要处理 | 139.196.101.78:8668/news?token=910820738640559462371283192 | 返回404错误 |  |  | 后台需返回所有新闻
|  |  | 新闻详情查看接口 | GET | /qxy/news/detaile?news=[newId]&token=[token] | 已完成 |  | 需要处理 | 139.196.101.78:8668/news/detaile?news=1&token=910820738640559462371283192 | 查询失败，newsId不能为空
|  |  | 新闻新增接口 | POST | /qxy/news | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  |  | 新闻修改\置顶(取消)\审核(驳回)\加入轮播(取消)口 | PUT | /qxy/news | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "newslist":[ { "newsId":"1", "title":"爆咋", "content":"6L+Z5piv5LiA5p2h5paw6Ze75YaF5a65", "columnId":"1", "newsType":"2", "newsReader":"222;211;233;", "newsClasser":"222;211;233;", "publishTime":"2016-8-9 00:00:00", "isPic":"0", "pic":"url", "isAudit":"1", "isHomenews":"1", "isTop": "1", } ] } | 提示新闻id不能为空
|  |  | 新闻删除接口 | DELETE | /qxy/news | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  |  | 幻灯图片上传接口（暂缺） | PUT | /qxy/news/upload/pictures
|  | 栏目管理 | 新闻栏目查询接口 | GET | /qxy/column?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/column?type=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 新闻栏目新增接口 | POST | /qxy/column | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "title": "学校新闻", "auth": "1" } | 正常返回 | 栏目新增isUse缺省为1，默认前端传1即可
|  |  | 新闻栏目修改及停用(启用)接口 | PUT | /qxy/column | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "title": "学校新闻test", "auth": "1", "columnId": "1", "isUse": "1" } | 正常返回
|  |  | 新闻栏目删除接口 | DELETE | /qxy/column | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "columnId": "3" } | 正常返回
3 | 工作管理 | 值日值周 | 值日值周信息日历表状态查询接口 | GET | /qxy/schedule/status?term=[term_id]&teacher=[tid]&token=[token] |  |  |  | 139.196.101.78:8668/schedule/status?term=1&token=910820738640559462371283192 | 学期无数据，该接口无法全测试 | 等待学期接口完善后再测
|  |  | 值周工作安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/week?term=[term_id]&week=[week]&token=[token] |  |  |  | 139.196.101.78:8668/schedule/week?term=1&week=1&token=910820738640559462371283192 | 学期无数据，该接口无法全测试 | 等待学期接口完善后再测
|  |  | 值日工作安排查询接口 | GET | /qxy/schedule/day?term=[term]&date=[date]&token=[token] | 已完成 |  | 需要处理 | 139.196.101.78:8668/schedule/day?term=1&date=2016/8/9&token=910820738640559462371283192 | 学期无数据，该接口无法全测试 | date日期格式需要通用的格式或者需转换成查询格式
|  |  | 值周(值日)工作岗位列表查询接口 | GET | /qxy/duty/list?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  |  | 139.196.101.78:8668/duty/list?token=910820738640559462371283192 | 正常返回 |  |  | 加上停用字段,使用type区分获取是否全部岗位
|  |  | 值周(值日)工作岗位详情查询接口 | GET | /qxy/duty/content?duty=[dutyId]&token=[token] | 已完成 |  | 需要处理 | 139.196.101.78:8668/duty/content?duty=1&token=910820738640559462371283192 | info": "查询失败，dutyId不能为空",
|  |  | 值周(值日)工作安排新增接口 | POST | /qxy/schedule | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "termId":"1", "type":"1", "date":"2016-8-9", "leaderTids":"212;221;", "tids":"211;234;213;215;", "dutyId":"1" } | 404
|  |  | 值周(值日)工作安排修改接口 | PUT | /qxy/schedule | 已完成 |  | 需要处理 |  | 无法测试
|  |  | 值周(值日)工作安排删除接口 | DELETE | /qxy/schedule | 已完成 |  | 需要处理 |  | 无法测试
|  |  | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口
|  |  | 值周(值日)工作安排应用至其他周或天接口 | PUT | /qxy/schedule/copy | 已完成 |  |  |  | 学期无数据，该接口无法全测试 | 等待学期接口完善后再测
|  | 值日值周岗位 | 值周(值日)工作岗位新增接口 | POST | /qxy/duty | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "isUse": "1", "dutyName": "日常考核岗2" } | 正常返回
|  |  | 值周(值日)工作岗位修改及停用(启用)接口 | PUT | /qxy/duty | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "dutylist":[ { "dutyId":"3", "dutyName":"ddsdsd", "isUse":"1" } ] } | 提示岗位id不能为空
|  |  | 值周(值日)工作岗位删除接口 | DELETE | /qxy/duty | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "dutyId":"1" } | 删除失败
|  | 岗位详情 | 值周(值日)工作岗位详情新增接口 | POST | /qxy/duty/content | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  |  | 值周(值日)工作岗位详情修改接口 | PUT | /qxy/duty/content | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "id":"1", "content":"ddddddd", "startTime":"07:00", "endTime":"08:00" } | 正常返回
|  |  | 值周(值日)工作岗位详情删除接口 | DELETE | /qxy/duty/content | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "id":"1" } | 删除失败 |  |  | 接口地址命名修改
|  | 工作流程 | 我提交的事项查询接口 | GET | /qxy/myapplication?teacher=[tid]&token=[token] |  |  |  |  | 正常返回
|  |  | 我提交的事项新增接口 | POST | /qxy/myapplication | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "tid": "4", "type":"0", "oatagsId":"1", "content":"我生病了，需要治疗", } | 单表新增没问题，需要同时维护oa_examine_result表 | 当新增事项时会根据事项模板规则中的审批人生成每个审批人的审批信息，这个时候我的审批事项就可以获取到相应教师的待审核信息
|  |  | 我提交的事项删除接口 | DELETE | /qxy/myapplication | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  |  | 我的审批事项查询接口 | GET | /qxy/myaudit?teacher=[tid]&token=[token] | 已完成 |  |  | 139.196.101.78:8668/myaudit?teacher=4&token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 我的审批驳回(同意)操作接口 | PUT | /qxy/myaudit/set | 已完成 |  |  |  | 待测试 | 需要有我的审批事项
|  | 工作流程模板设置 | 工作流程事项模板查询接口 | GET | /qxy/oatags?token=[token] |  |  |  | 139.196.101.78:8668/oatags?token=910820738640559462371283192 | 返回正常
|  |  | 工作流程事项模板新增接口 | POST | /qxy/oatags | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  |  | 工作流程事项模板修改接口 | PUT | /qxy/oatags | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "oatagsId":"1", "oatagsName":"test", "type":"0", "cycle":"23" } | 正常返回
|  |  | 工作流程事项模板删除接口 | DELETE | /qxy/oatags | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "oatagsId":"1" } | 删除失败
|  | 工作流程模板规则 | 工作流程事项模板规则查询接口 | GET | /qxy/oarule?oatags=[oatagsId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] |  | 更新 |  | 139.196.101.78:8668/oarule?oatags=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 工作流程事项模板规则新增接口 | POST | /qxy/oarule | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "oatagsId":"1", "oaruleName":"副校长审批", "serialNumber":"3", "adoptType":"1" } | 正常返回
|  |  | 工作流程事项模板规则修改及指定审批人接口 | PUT | /qxy/oarule | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "oaruleId":"3", "oaruleName":"副校长审批", "serialNumber":"3", "adoptType":"1", "tids":[1,2,3] } | 正常返回
|  |  | 工作流程事项模板规则删除接口 | DELETE | /qxy/oarule | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "oaruleId":"2" } | 删除失败
|  |  | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口
4 | 班级管理 | 班级管理 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用）
|  |  | 班级列表查询接口 | GET | /qxy/classlist?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 需要处理 | 139.196.101.78:8668/classlist?token=910820738640559462371283192 | 返回查询失败 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学期查询接口 | GET | 引用学校管理中学校学期查询接口
|  | 班级课程 | 班级课程查询接口 | GET | /qxy/class/course?class=[cid]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 需要处理 | 139.196.101.78:8668/class/course?class=2&token=910820738640559462371283192 | info": "查询失败，cid不能为空" | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学校课程查询接口 | GET | 引用系统设置中学校课程查询接口
|  |  | 班级课程新增接口 | POST | /qxy/class/course | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"2", "courseId":"3" } | info": "新增失败，\r\n### Error updating database. Cause: java.sql.BatchUpdateException: Column 'term' cannot be null\r\n### The error may involve com.mcookies.qxy.common.ClassCourse.ClassCourseDao.doInsert-Inline\r\n### The error occurred while setting parameters\r\n### SQL: INSERT INTO class_course ( id,sid,cid,term,class_time,week_day,use_day,course_id,course_name,tid,teacher_name,is_use,create_time,creator,update_time,updator ) VALUES ( ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,? )\r\n### Cause: java.sql.BatchUpdateException: Column 'term' cannot be null\n; SQL []; Column 'term' cannot be null; nested exception is java.sql.BatchUpdateException: Column 'term' cannot be null", "status": 1, "token": "" }
|  |  | 班级课程修改接口 | PUT | /qxy/class/course | 已完成 | 更新 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级课程教师指定及修改接口 | PUT | /qxy/class/teacher | 已完成 | 更新 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级课程删除接口 | DELETE | /qxy/class/course | 已完成 | 更新 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口
|  | 班级学生 | 班级学生列表查询接口 | GET | /qxy/class/student/list?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] |  |  |  |  | 未测试 |  |  | 不需要传term
|  |  | 班级学生搜索接口 | GET | /qxy/class/student/search?student=[studentId]&number=[number]&token=[token] |  |  |  |  | 未测试 |  |  | 查询删除修改新增和家长相关联
|  |  | 班级学生信息查询接口 | GET | /qxy/class/student/info?student=[studentId]&token=[token] |  | 更新 | 需要处理 |  | 未测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级学生新增接口 | POST | /qxy/class/student/info |  | 更新 | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "cid": "34", "photo": "url", "studentName": "张高丽", "email": "张高丽", "number": "1465228800", "phone": "张高丽", "dateOfSchool": "234324242", "studentType": "分配", "nation": "汉", "nativePlace": "湖北武汉", "cardType": "分配", "cardNumber": "142523521652", "political": "中共党员", "isOverseas": "0", "dateOfBirth": "1465228800", "residenceType": "13987723451", "residenceAddress": "新春一街12号", } | 404错误 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级学生修改接口 | PUT | /qxy/class/student/info |  |  |  |  | 无法测试 |  |  | 检查相关联信息
|  |  | 班级学生删除接口 | DELETE | /qxy/class/student/info |  | 更新 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级学生家长列表查询接口 | GET | /qxy/class/student/parent/list?student=[studentId]&type=[type]&token=[token] |  | 新增 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 新增
|  |  | 班级学生家长新增接口 | POST | /qxy/class/student/parent |  | 新增 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 新增
|  |  | 班级学生家长修改/停用(启用)及指定默认家长接口 | PUT | /qxy/class/student/parent |  | 新增 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 新增
|  |  | 班级学生家长删除接口 | DELETE | /qxy/class/student/parent |  | 新增 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 新增
|  | 学生管理 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用）
|  |  | 学生列表搜索查询接口 | GET | /qxy/stundent/list?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] |  | 更新 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学生搜索接口 | GET | /qxy/stundent/search?student=[studentId]&number=[number]&token=[token] |  | 更新 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学生信息查询接口 | GET | 引用班级学生中班级学生信息查询接口 |  | 更新 | 需要处理 |  | 无法测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学生新增接口 | POST | 引用班级学生中班级学生(家长)新增接口
|  |  | 学生修改接口 | PUT | 引用班级学生中班级学生(家长)修改接口 | [7 empty] | 检查相关联信息
|  |  | 学生删除接口 | DELETE | 引用班级学生中班级学生(家长)删除接口
|  |  | 学生转班接口 | PUT | /qxy/student/move |  |  | 需要处理 |  | 无法测试
5 | 课程表 | 班级课表查询 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 未完成 |  |  |  | 未测试
|  |  | 班级课表查询接口 | GET | /qxy/syllabus?class=[cid]&day=[startDay¦endDay]&token=[token] | 未完成 | 更新 | 需要处理 |  | 未测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 课程教师查询接口 | GET | 引用班级管理中班级课程查询接口 | 已完成
|  | 选择课程教师 | 教工标签查询接口 | GET | 引用教工管理中教工标签查询接口 | 已完成
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | 引用教工管理中教工列表查询接口 | 已完成
|  |  | 课程教师指定接口 | PUT | 引用班级管理中班级课程教师指定接口 | 已完成
|  |  | 课程教师修改接口 | PUT | 引用班级管理中班级课程教师修改接口 | 已完成
|  | 班级课表编辑 | 班级课表新增接口 | POST | /qxy/syllabus | 未完成 | 更新 | 需要处理 |  | 未测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级课表修改及删除接口 | PUT | /qxy/syllabus | 未完成 | 更新 | 需要处理 |  | 未测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级课表应用到其他周接口 | PUT | /qxy/syllabus/copy | 未完成 | 更新 | 需要处理 |  | 未测试 | 文档已更新 |  | 更新
|  | 教师课表查询 | 教师班级列表查询接口 | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成
|  |  | 教师课表查询接口 | GET | 引用班级课表查询中班级课表查询接口 | 已完成
6 | 学校管理 | 校历管理 | 学校学期及校历日历状态查询接口 | GET | /qxy/termcalendarstatus?token=[token] | 已完成 |  |  | 139.196.101.78:8668/termcalendarstatus?token=910820738640559462371283192 | 无数据，返回正常
|  |  | 学校校历查询接口 | GET | /qxy/calendar?term=[term_id]&time=[startTime¦endTime]&token=[token] | 已完成
|  |  | 学校校历新增接口 | POST | /qxy/calendar | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "termId": "1", "startTime": "2016-8-9", "endTime": "2016-9-9", "content": "学校安全检查", "department":"校办公室", } | 提示错误，新增失败
|  |  | 学校校历修改接口 | PUT | /qxy/calendar | 已完成 |  |  |  | 无法测试
|  |  | 学校校历删除接口 | DELETE | /qxy/calendar | 已完成 |  |  |  | 无法测试
|  | 学期设置 | 学校学期查询接口 | GET | /qxy/term?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/term?type=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 学校学期新增接口 | POST | /qxy/term | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192"， "termName": "2016-2017-1", "startTime": "2016-09-01 00:00", "endTime": "2017-02-01 00:00" } | { "data": "", "info": "新增失败，时间入参格式错误", "status": 3, "token": "" } | 无法新增
|  |  | 学校学期修改\停用(启用)\设为缺省学期接口 | PTU | /qxy/term | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "termId": "1", "termName": "2016-2017-1", "startTime": "2016-8-9", "endTime": "2016-12-9", "isUse": "1", "isDefaule":"1" } | { "data": "", "info": "修改失败，时间入参格式错误", "status": 3, "token": "" } | 无法修改
|  |  | 学校学期删除接口 | DELETE | /qxy/term | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "termId": "1" } | 正常返回
7 | 校通讯录管理 | 教工管理 | 教工标签查询接口 | GET | /qxy/label?token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/label?token=910820738640559462371283192 | 正常返回
|  |  | 教工列表查询接口 | GET | /qxy/teacher/list?label=[labelId]&type=[type]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/teacher/list?label=0&type=1&page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，数据正确性需要进一步测试
|  |  | 教工搜索接口 | GET | /qxy/teacher/search?phone=[phone]&email=[email]&type=[type]&token=[token] | 已完成 |  | 需要处理 | 139.196.101.78:8668/teacher/search?phone=1552512258&token=910820738640559462371283192 | 返回200，但无教师数据返回
|  |  | 教工移动到特定标签接口 | PUT | /qxy/teacher/move | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "teacher":[ { "tid":"1", "labelId":"0", "target":"2" }, { "tid":"2", "labelId":"0", "target":"3" } ] } | 返回正常
|  |  | 移除指定标签下教工的接口 | PUT | /qxy/teacher/remove | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "teacher":[ { "tid":"1", "labelId":"2" } ] } | 返回正常
|  | 教工信息 | 教工信息查询接口 | GET | /qxy/teacher/info?tid=[tid]&token=[token] | 已完成 |  |  | 139.196.101.78:8668/teacher/info?tid=1&token=910820738640559462371283192 | 返回正常
|  |  | 教工信息新增接口 | POST | /qxy/teacher/info | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "teacherName":"张三", "gender":"1", "dateOfBirth":"2011/7/8 00:00:00", "startWorkT":"2011/7/8 00:00:00", "jobNumber":"0189302", "cardType":"1", "cardNumber":"425222522223252112", "homeAddress":"斯里兰卡", "phone":"155232523512", "email":"ee2@ww.com" } | 正常返回 | 所有教工新增后会建立和默认标签的关联labelId=0 |  | 新增先查phone或email是否在user表中，如果有就关联，如果没有就新增user再关联
|  |  | 教工信息修改\教工身份停用(启用)接口 | PUT | /qxy/teacher/info | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "teacherinfo":[ { "tid":"14", "teacherName":"test", "gender":"1", "dateOfBirth":"2011/7/8 00:00:00", "startWorkT":"2011/7/8 00:00:00", "jobNumber":"0189302", "cardType":"1", "cardNumber":"425222522223252112", "homeAddress":"斯里兰卡", "phone":"155232545544", "email":"ee@ww.com", "isUse":"1", } ] } | 提示成功，数据未修改 |  |  | 新增先查phone或email是否在user表中，如果有就关联，如果没有就新增user再关联
|  |  | 教工信息删除接口 | DELETE | /qxy/teacher | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  | 教工标签管理 | 教工标签新增接口 | POST | /qxy/label | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  |  | 教工标签修改接口 | PUT | /qxy/label | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "labelId":"1", "labelName":"教研二组" } | 正常返回
|  |  | 教工标签删除接口 | DELETE | /qxy/label | 已完成 |  |  |  | 正常返回
8 | 校园安全管理 | 安全日志 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成
|  |  | 学生列表查询接口 | GET | /qxy/stundent/namelist?class=[cid]&token=[token] | 已完成 |  |  | 139.196.101.78:8668/stundent/namelist?class=1&token=910820738640559462371283192 | 无数据，返回正常 |  |  | 只需要班级学生名字，更新
|  |  | 安全日志查询接口 | GET | /qxy/securitylog?student=[studentId]&device=[deviceId]&time=[startTime¦endTime]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 |  | 139.196.101.78:8668/securitylog?token=910820738640559462371283192 | 无数据，返回正常 | 文档已更新 |  | 更新
|  | 报警规则管理 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成
|  |  | 班级报警列表查询接口 | GET | /qxy/class/alarmlist?cid=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 需要处理 |  |  | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级报警规则查询接口 | GET | /qxy/class/alarmrule?cid=[cid]&token=[token] | 已完成
|  |  | 班级报警规则新增接口 | POST | /qxy/class/alarmrule | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid": "6", "alarmrule":{ "alarmruleName":"早自习按时到校规则", "deviceId":"11", "startTime":"07:00", "endTime":"08:00", "flag":"0", "timeType":"0", "timeRepeat":"1111100", "timeDate":"2016-8-9 00:00:00" } } | 正常返回
|  |  | 班级报警规则修改接口 | PUT | /qxy/class/alarmrule | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "alarmruleId":"3", "alarmruleName":"早自习按时到校规则", "deviceId":"11", "startTime":"07:00", "endTime":"08:00", "flag":"0", "timeType":"0", "timeRepeat":"1111100", "timeDate":"2016-8-9 00:00:00" } | 访问失败
|  |  | 班级报警规则删除接口 | DELETE | /qxy/class/alarmrule | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "cid": "2", "alarmruleIds":"1" } | 访问失败
|  |  | 班级报警规则应用至其他班接口 | PUT | /qxy/class/alarmrule/copy | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "cids":[3,4,5,6], "alarmruleIds":[1,2,3,3] } | 访问失败
|  | 学生rfid | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | 引用系统设置中学校学期年级班级查询接口（通用） | 已完成
|  |  | 学生rfid卡列表查询接口 | GET | /qxy/studentrfidlist?student=[studetId]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 需要处理，返回信息有误 | 139.196.101.78:8668/studentrfidlist?student=1&token=910820738640559462371283192 | 返回正常 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学生rfid卡新增接口 | PUT | /qxy/studentrfid | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "rfid":"012525236", "studentId":"12" } | 返回正常
|  |  | 学生rfid卡修改及设为有效（默认为无效）接口 | PUT | /qxy/studentrfid | 已完成 |  |  |  | 返回正常
|  |  | 学生rfid卡删除接口 | PUT | /qxy/studentrfid | 已完成 |  |  |  | 返回正常
|  |  | rfid卡对应学生列表查询搜索接口 | GET | /qxy/rfidstudent?rfid=[rfid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 |  |  |  | 返回正常
9 | 系统设置 | 密码管理 | 密码修改提交接口 | PUT | /qxy/uppassword | 已完成
|  | 课程管理 | 学校课程查询接口 | GET | /qxy/course?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/course?type=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，creator，sid这些都不对 |  |  | type值确认课程返回，0-有效的课程；1-所有课程；
|  |  | 学校课程新增接口 | POST | /qxy/course | 已完成 |  |  | { token:"910820738640559462371283192", courseName:"数学" } | 正常
|  |  | 学校课程修改及停用（启用）接口 | PUT | /qxy/course | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "courseId":"8", "courseName":"科学", "isUse":"1" } | 正常返回
|  |  | 学校课程删除接口 | DELETE | /qxy/course | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "courseId":"1" } | 正常返回
|  | 班级设定 | 学校学期年级班级查询接口（通用） | GET | /qxy/termgradeclass?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  |  | 学校班级查询接口 | GET | /qxy/class?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 需要处理 | http://139.196.101.78:8668/class?class=1&page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 404错误 | 无法获取班级列表,文档已更新 |  | 更新
|  |  | 学校班级新增接口 | POST | /qxy/class | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "termId":"1", "year":"2016", "count": "3", "gradeId": "1" } | 返回正常
|  |  | 学校班级修改接口 | PUT | /qxy/class | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1", "gradeId":"1", "className": "三班", "year": "2016" } | 返回正常
|  |  | 学校班级删除接口 | DELETE | /qxy/class | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1" } | 返回正常
|  |  | 班级班主任指定接口 | PUT | /qxy/class/leader | 已完成 |  | 需要处理 |  | 返回正常 | 需要判断教师是否存在 |  | 不需要传term,可清空所设班主任为0，然后在设为1
|  | 学校作息模版设置 | 班级作息模版查询接口 | GET | /qxy/class/worktime?class=[cid]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 需要处理 | http://139.196.101.78:8668/class/worktime?class=1&page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 正常返回，数据不正确，显示无效的学期数据 | 文档已更新 |  | 更新
|  |  | 班级作息模版新增接口 | PUT | /qxy/class/worktime | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "workId": "1", "cid":[1] } | 返回正常
|  |  | 班级作息模版修改接口 | PUT | /qxy/class/worktime | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1", "workId": "3" } | 返回正常
|  |  | 班级作息模版删除接口 | PUT | /qxy/class/worktime | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "cid":"1", "workId": "3" } | { "data": "", "info": "访问失败", "status": 1, "token": "" } | 返回访问失败，需要调整为传班级id和token即可删除，文档已更新
|  |  | 学校作息模版查询接口 | GET | /qxy/worktime?token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/worktime?token=910820738640559462371283192 | 正常返回 |  |  | 返回作息模板及详细数据接口
|  |  | 学校作息模版新增接口 | POST | /qxy/worktime | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "workName":"高中毕业班作息" } | 正常返回
|  |  | 学校作息模版修改接口 | PUT | /qxy/worktime | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "workId":"1", "workName":"高中毕业班作息2" } | 正常返回
|  |  | 学校作息模版删除接口 | DELETE | /qxy/worktime | 已完成 |  |  |  | 正常返回
|  |  | 作息模版详情新增接口 | POST | /qxy/workrule | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192", "workId":"1", "wruleName":"早自习二", "wruleStage":"0", "startTime":"08:00", "endTime":"09:00" } | 正常返回
|  |  | 作息模版详情修改接口 | PUT | /qxy/workrule | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "wruleId":"1", "wruleName":"早自习三", "wruleStage":"0", "startTime":"08:00", "endTime":"09:00" } | 提示访问失败
|  |  | 作息模版详情删除接口 | DELETE | /qxy/workrule | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192", "wruleId":"1" } | 提示成功，但是数据库中信息还存在
|  | 年级管理 | 学校年级标签查询接口 | GET | /qxy/gradelabel?type=[type]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/gradelabel?type=1&token=910820738640559462371283192 | 有返回，creator不正确，SID不正确 |  |  | type值确认课程返回，0-有效的年级；1-所有年级；
|  |  | 学校年级标签新增接口 | POST | /qxy/gradelabel | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "gradeName":"高一年级" } | 正常返回
|  |  | 学校年级标签修改及停用（启用）接口 | PUT | /qxy/gradelabel | 已完成 |  |  | { "token":"910820738640559462371283192"， "gradeId":"1", "gradeName":"高三年级" } | 正常返回
|  |  | 学校年级标签删除接口 | DELETE | /qxy/gradelabel | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192"， "gradeId":"1" } | 正常返回，数据删除失败
|  | 设备管理 | 设备标签查询接口 | GET | /qxy/deviceinfo?sid=[sid]&token=[token] | 已完成 |  |  | http://139.196.101.78:8668/deviceinfo?sid=1&token=910820738640559462371283192 | 读取的数据不对，已经新增成功了
|  |  | 设备新增接口 | POST | /qxy/deviceinfo | 已完成 |  | 需要处理 | { "token":"910820738640559462371283192"， "deviceId":"12", "sid":"1", "deviceName":"学校校门", "username":"test1", "password":"123456" } | 404错误，无法新增
|  |  | 设备修改接口 | PUT | /qxy/deviceinfo | 已完成 |  | 需要处理 |  | 无法测试
|  |  | 设备删除接口 | DELETE | /qxy/deviceinfo | 已完成 |  | 需要处理 |  | 无法测试
|  |  | 设备报警查询接口 | GET | /qxy/devicealarm?device=[deviceId]page=[page]&size=[size]&token=[token] | 已完成 | 更新 | 需要处理 | http://139.196.101.78:8668/devicealarm?device=1page=1&size=1&token=910820738640559462371283192 | 无数据 | 文档已更新 |  | 更新
权限配置（暂缺）
附 | 附件 | 个人行程 | 个人行程查询接口 | GET | /qxy/trip?teacher=[tid]&day=[date]&page=[page]&size=[size]&token=[token] | 未完成 | 新增 | 需要处理 |  |  | 文档已更新
|  |  | 个人行程新增接口 | POST | /qxy/trip | 未完成 | 新增 | 需要处理 |  |  | 文档已更新
|  |  | 个人行程修改接口 | PUT | /qxy/trip | 未完成 | 新增 | 需要处理 |  |  | 文档已更新
|  |  | 个人行程删除接口 | DELETE | /qxy/trip | 未完成 | 新增 | 需要处理 |  |  | 文档已更新